## Лист1
Активность | Статус | Дата начала работы | планируемая дата на деве | Комментарий
MVP
Работа по юр лицам | Бизнес аналитика | - | 2025-07-01 | Необходима архитектура. Работа с кошельками, долгами, транзакционностью
Работа с виртуальными кошельками | Разработка |  | 2025-07-01 | Разработаны методы: - пополнения ДС со счета - списания ДС со счета Бэклог: - подсчет баланса - акт взаиморасчета - микрофронт Клиринга
Работа с комплексным клиентом | Системная аналитика |  | 2025-04-30 | Ждем Comlex Client
Новая архитектура | Выполнено |  |  | Переезд на новое окружение выполнен
Оплата ¦ ККМ | Разработка |  | 2025-05-07 | Переиспользование методов и подключение к МС
Оплата ¦ Cбер ¦ интернет ссылка | Разработка |  | 2025-05-07 | Переиспользование методов и подключение к МС
Оплата ¦ Cбер ¦ QR | Разработка |  | 2025-05-07 | Переиспользование методов и подключение к МС
Оплата ¦ Cбер ¦ СБП | Разработка |  | 2025-05-07 | Переиспользование методов и подключение к МС
Оплата ¦ Альфа ¦ QR | Разработка |  | 2025-05-07 | Переиспользование методов и подключение к МС
Оплата ¦ БП ¦ Счет безнал | Разработка |  | 2025-05-07 | Переиспользование методов и подключение к МС
Оплата ¦ БП ¦ оперкасса | Разработка |  | 2025-05-07 | Переиспользование методов и подключение к МС
Оплата ¦ БП ¦ гарантийное письмо | Не в работе |  | 2025-05-07 | Жем арх решение по интеграции старой и новой архитектуры
Выплаты ¦ Альфа | Разработка |  | 2025-05-30
Выплаты ¦ БП ¦ счет безнал | Разработка |  | 2025-07-01
Выплаты ¦ БП ¦ оперкасса | Разработка |  | 2025-07-01
Атол ¦ предварительные чеки | Разработка |  | 2025-05-07
Атол ¦ финальные чеки | Разработка |  | 2025-05-07
Рассрочка | Не в работе |  | 2025-06-30
Отправка смс | Системная аналитика |  | 2025-05-30
Подготовка приложения | Выполнено
Комментарии | Системная аналитика |  | 2025-05-30
Оплата ¦ эквайринг СК | Не в работе |  | 2025-07-01
Оплата в trade-in | Системная аналитика |  | 2025-06-30
Оплаты ¦ Подготовка базовых CRUD методов для работы с новыми сущностями | Разработка |  | 2025-05-07
Оплаты ¦ Подготовка методов Settlements для работы с справочниками | Разработка |  | 2025-05-07
Оплаты ¦ Подготовка методов для работы с л/с | Разработка |  | 2025-05-07
Выплаты ¦ Подготовка базовых CRUD методов для работы с новыми сущностями | Разработка |  | 2025-05-30
Выплаты ¦ Подготовка методов Settlements для работы с справочниками | Разработка |  | 2025-05-30
Выплаты ¦ Подготовка методов для работы с л/с | Разработка |  | 2025-05-30
Плагин взаиморассчетов | Не в работе |  | 2025-06-30
После MVP
Работа с мобильным приложением | Не в работе
Возврат ¦ БП ¦ счет безнал | Не в работе
Возврат ¦ БП ¦ оперкасса | Не в работе
Возврат ¦ альфа ¦ QR | Не в работе
Возврат ¦ ККМ | Не в работе
Возврат ¦ Cбер ¦ СБП | Не в работе
Возврат ¦ Cбер ¦ интернет ссылка | Не в работе
Возврат ¦ Cбер ¦ QR | Не в работе
Провести рефакторинг документации и постановок на функционал интеграции с Базой платежей Rose для выплат по счету (безнал) для перехода в новую архитектуру CRM+
Провести рефакторинг разработанного функционала интеграции с Базой платежей Rose для выплат по счету (безнал) для перехода в новую архитектуру CRM+